**Управление образования Чаинского района Томской области**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Новоколоминская средняя общеобразовательная школа»**

**ИНН 7015002028**

Сведения о ходе реализации мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества (по состоянию на 15 ноября 2021 г.)

на 2021

год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранениюнедостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срокреализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 1. Недостаточность оборудования территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов:
2. – оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами);
3. – наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
4. – наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
5. – наличие сменных кресел-колясок;
6. – наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.
 | Установка пандуса, Разместить информацию, о наличии пандуса, на официальном сайте | Декабрь 2021 года | Яковлева И.Ю., директор школы | установка пандуса входит в проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания МБОУ «Новоколоминская СОШ»  | 2024г. |
| 1. Недостаточное обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими:
2. – дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
3. – дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
4. – возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
5. – альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению;
6. – помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации;
7. – возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому
 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на домуРазместить информацию, об обеспечении условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, на официальном сайте | Сентябрь 2021 года | Яковлева И.Ю., директор школы;Курганская Е.Ю., заместитель директора по УВР | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля планируется, заключен договор с изготовителем, информация будет размещена на официальном сайте после установки табличек. | Декабрь 2021 |
| Низкая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – инвалидов). | АнкетированиеРазместить информацию, об удовлетворенностью доступностью образовательных услуг для инвалидов, на официальном сайте | Сентябрь 2021 года | Яковлева И.Ю., директор школы |  | <http://chain-nkolschool.edu.tomsk.ru/?page_id=2788>  |